康达学院行政楼坡道防水修缮施工方案

一、工程概况

工程名称：南京医科大学康达学院行政楼坡道防水修缮工程。

建设单位：南京医科大学康达学院。

建设地点: 连云港市花果山大道西，康达学院院内。

基本概况：行政楼二层室外平台及坡道全长约190米，坡道与行政楼外墙交接处多处渗水；原行政楼外墙外20cm有陶板幕墙;行政楼室外平台两端有两道变形缝。

二、维修方案

为了彻底解决平台及坡道渗水问题，经现场勘察及反复研究，拟采取多层防水结合明沟排水的方法进行施工，具体措施如下：

- 首先在原陶板幕墙外侧550mm处沿行政楼平行切割原平台表面构造层。

- 将行政楼外墙至切割缝处原平台构造层全部凿除至主体结构层，并将主体构造层清理干净。

- 拆除原外墙陶板幕墙及坡道花岗岩幕墙底部陶板及花岗岩。

- 在结构层表面涂刷两道聚氨酯防水涂料，待干燥后做避水试验一次，符合要求后做20mm厚砂浆保护层。

- 在砂浆保护层干燥后，在其上满铺一层4mm厚SBS防水卷材，完成后做避水试验一次，符合要求后做20mm厚砂浆保护层。

- 找出原平台防水层，将原防水层揭起150mm，清理原防水层下积水及杂物、灰尘，用烘干机将原防水层下烘干并涂刷沥青油膏将原防水层重新铺贴平整。

- 再满铺第三层SBS防水卷材并与原防水层搭接，搭接宽度不小于150mm。

- 在新旧防水层搭接处附加一层不小于500mm宽的附加层，做避水试验一次，符合要求后做50mm厚细石混凝土保护层。

- 在陶板幕墙外侧放线，做一道300mm宽现浇混凝土明沟，现浇混凝土明沟至原行政楼外墙全部用混凝土填实并向外做大于30度的斜坡，为便于幕墙恢复应做两次施工。

- 在混凝土明沟内侧至行政楼外墙满铺一层SBS防水卷材，做避水试验一次，符合要求后做20mm厚砂浆保护层。（详见施工图）

- 明沟上安装成品水蓖。

- 恢复幕墙并做细部处理。

- 安全文明要求

  - 施工垃圾要及时清理运走。

  - 施工现场应配备满足要求的消防设施，施工时注意防火安全。

  - 由于施工现场在学校内，施工人员进场前对施工人员进行必要的安全教育和文明施工行为教育，特别要求施工人员不得擅自离开施工区，以免影响学校的正常秩序。